## Resumen
Nike City - Workflow de Produccion Modular
Objetivo | Construir Nike City como sistema modular: zonas y calles modeladas en Blender, integradas en Three.js con GLB reutilizables.
Estado actual | Plaza Central en progreso, integrada como GLB modular en el sitio.
Regla clave | No recrear zonas principales con CSS ni geometria procedural; cargar assets GLB por nombre estable.
Pipeline | Blender (.blend) -> export GLB -> Three.js GLTFLoader -> posicion/escala/labels en sitio.
Prioridad | Bloque | Meta | Estado
1 | Cerrar Plaza Central | Aprobar base, swoosh, arboles, sombrillas, fachada y escala final. | En progreso
2 | Props reutilizables | Arbol, sombrilla, farola, banca, cono, fuente, senal. | En progreso
3 | Calles modulares | Recta, cruce, esquina, T, crosswalk, carriles. | Pendiente
4 | Zonas faciles | Estacionamiento y Metro. | Pendiente
5 | Zonas medias | Running, Casual, Juvenil. | Pendiente
6 | Zonas complejas | Basketball, Skate Park, Soccer. | Pendiente
7 | Integracion final | Carga modular, labels, performance, responsive. | Pendiente

## Zonas
Roadmap de Zonas
Orden | Zona | Complejidad | GLB objetivo | Elementos principales | Estado | Responsable | Notas
1 | Plaza Central | Alta - en curso | assets/zona_plaza_central_ultra_blender.glb | Edificio circular, domo, swoosh, fuente, sombrillas, arboles, farolas. | En progreso | Blender/Codex | Terminar detalles antes de bloquear version estable.
2 | Estacionamiento | Facil | assets/models/zones/zona_estacionamiento.glb | Base, parking, autos, edificio bajo, senal P. | Pendiente | Blender/Codex | Buena primera zona nueva.
3 | Estacion Metro | Facil-media | assets/models/zones/zona_metro.glb | Arco, entrada, M, andenes, farolas. | Pendiente | Blender/Codex | Forma reconocible y compacta.
4 | Zona Running | Media | assets/models/zones/zona_running.glb | Pista, tienda pequena, roof icon, bancos. | Pendiente | Blender/Codex | Reutiliza base y props.
5 | Zona Casual | Media | assets/models/zones/zona_casual.glb | Tienda, zapato/display, sombrillas, arboles. | Pendiente | Blender/Codex | Cuidar silueta del producto.
6 | Zona Juvenil | Media-alta | assets/models/zones/zona_juvenil.glb | Varios mini edificios, smiley, cafeteria, props densos. | Pendiente | Blender/Codex | Composicion mas cargada.
7 | Zona Basketball | Alta | assets/models/zones/zona_basketball.glb | Cancha, aros, lineas, edificio perimetral. | Pendiente | Blender/Codex | Líneas deportivas deben leerse bien.
8 | Skate Park | Alta | assets/models/zones/zona_skate.glb | Rampas, bowl, rails, senal, props. | Pendiente | Blender/Codex | Geometria curva especial.
9 | Zona Soccer | Mas compleja | assets/models/zones/zona_soccer.glb | Cancha integrada, porterias, edificio grande, graderia/props. | Pendiente | Blender/Codex | Dejar para cuando sistema este cerrado.

## Props
Libreria de Props Reutilizables
Prop | Archivo objetivo | Estado | Criterio de aprobacion | Usado en | Prioridad | Notas
Sombrilla | assets/models/props/umbrella.glb | Casi aprobado | Gajos amarillo/blanco, borde negro fino, volumen abierto, base toy. | Plaza, Casual, Basketball | Alta | Ya mejorada dentro de Plaza Central.
Arbol principal | assets/models/props/tree.glb | En revision | Silueta vertical tipo icono, copa amarilla con cortes blancos, tronco/pie. | Todas | Alta | Pendiente mejorar lectura a escala pequena.
Arbol redondo | assets/models/props/round_tree.glb | En revision | Copa redonda amarilla, pie simple, escala consistente. | Todas | Media
Farola | assets/models/props/lamp.glb | Pendiente | Poste fino, cap amarillo/blanco, escala baja. | Todas | Alta
Banca | assets/models/props/bench.glb | Pendiente | Asiento amarillo, respaldo negro, patas simples. | Todas | Media
Cono | assets/models/props/cone.glb | Pendiente | Base amarilla, cuerpo blanco/amarillo segun referencia. | Calles/Zonas | Media
Fuente | assets/models/props/fountain.glb | Pendiente | Anillos blanco/negro/amarillo, pieza compacta. | Plaza | Alta
Senaletica | assets/models/props/sign.glb | Pendiente | Poste + icono amarillo/negro. | Todas | Media
Mini auto | assets/models/props/car.glb | Pendiente | Forma simple amarilla/blanca, toy scale. | Calles/Parking | Media

## Calles
Sistema Modular de Calles
Modulo | Archivo objetivo | Uso | Elementos | Estado | Notas
Road Straight | assets/models/roads/road_straight.glb | Tramos largos | Asfalto negro, lineas punteadas, borde suave. | Pendiente | Debe encajar en grid.
Road Cross | assets/models/roads/road_cross.glb | Intersecciones principales | Cruce central, carriles, crosswalks. | Pendiente | Clave para estructura ciudad.
Road T | assets/models/roads/road_t.glb | Conexiones secundarias | T con lineas/crosswalk. | Pendiente
Road Corner | assets/models/roads/road_corner.glb | Esquinas | Curva/angulo con borde redondeado. | Pendiente
Crosswalk | assets/models/roads/crosswalk.glb | Pasos peatonales | Franjas blancas modulares. | Pendiente | Puede ser prop instanciable.
Island/Sidewalk | assets/models/roads/sidewalk_island.glb | Islas y banquetas | Base blanca redondeada. | Pendiente

## Sistema Visual
Reglas Visuales Nike City
Categoria | Regla
Paleta | Blanco calido, negro #111111, amarillo/naranja Nike. Mantener consistencia por zona.
Base | Plataforma redondeada tipo toy-city, grosor medio, lateral gris suave.
Modelado | Geometria limpia, modular, sin texturas realistas, bordes suaves.
Escala | Edificios dominan zona; props pequenos pero legibles en vista general.
Textos | No incluir textos dentro de GLB. Labels/pins los pone el sitio.
Pivote | Centro de la base, y=0 listo para posicionar en Three.js.
Export | Mantener nombres GLB estables para que el sitio actualice al recargar.
Integracion | El sitio carga GLB con GLTFLoader y ajusta posicion/escala/rotacion.

## Integracion
Checklist de Integracion Three.js
Paso | Descripcion | Responsable | Estado
1 | Cargar GLB con GLTFLoader desde ruta estable. | Sitio | En curso
2 | Asignar plaza.name = zona_plaza_central. | Sitio | En curso
3 | Ajustar position/scale/rotation root, no editar GLB. | Sitio | En curso
4 | Mantener labels HTML/pins por fuera del modelo. | Sitio | En curso
5 | Al reemplazar GLB, recargar sitio y validar visual. | Ambos | En curso
6 | Crear cache-busting si el browser no refresca asset. | Sitio | Pendiente
7 | Optimizar peso final por zona antes de produccion. | Ambos | Pendiente